## 表紙
営繕工事提出・提示書類 一覧表
令和３年１０月

## 営繕工事提出書類一覧表
営繕工事提出書類一覧表
分類 |  |  | 提出書類 | 根拠法令等 | 提出部数 | 契約担 当者に 提出 | 監督職員に 提出 | 工事情報共有システム対象 | 添付書類及び内容 | 様式
①契約関係 | 当初 |  | 工事開始日通知書 | フレックス工期による契約方式の試行に係る事務取扱要領 | 1 | ○ |  |  | フレックス工期契約制度適用工事の場合提出 (契約前) | 様式－1
|  |  | 契約書 |  | 2 | ○ |  |  | 仲裁合意書 暴力団排除条例に係る誓約書 建設リサイクル法に係る資料(対象工事の場合)
|  |  | 課税事業者届出書 又は免税事業者届出書 |  | 1 | ○ |  |  | 契約時に提出 | 様式2-1 様式2-2
|  |  | 現場代理人(変更)等通知書 | 契約書第10条1項 | 1 | ○ |  |  | 契約後5日以内に提出 | 様式3-1、3-2 様式4
|  |  | 工事工程表 | 契約書第3条1項 | 1 | ○ |  |  | 契約後5日以内に提出 | 様式5
|  |  | 請負代金内訳書 | 契約書第3条1項 | 1 | ○ |  |  | 契約後5日以内に提出 | 様式6
|  |  | 建退共掛金収納書 | 現場説明書Ⅰー⑥ー5)ー③ | 1 | ○ |  |  | 契約後1ヶ月以内に提出 | 様式7-1,7-2,7-3
|  |  | 前払金保証証書 | 契約書34条1項 | 1 | ○
|  |  | 前払金請求書 | 契約書34条1項 | 1 | ○ |  |  |  | 様式8
|  |  | 工事着手届 |  | 1 | ○ |  |  |  | 様式9
| 完成検査及び引渡し (部分引渡し) |  | 工事完成届 (指定部分に係る工事完成届) | 契約書第31条1項(第38条1項) | 1 | ○ |  |  |  | 様式10
|  |  | 公有財産受渡証書 | 京都府財産取扱規則第54条 | 2 | ○ |  |  |  | 様式11
|  |  | 工事目的物引渡書 | 契約書第31条4項(第38条1項) | 1 | ○ |  |  | ｲ 完成建物等一覧表 ﾛ 完成工作物設備施設等一覧表 ﾊ 付属物品・予備物品一覧表 ﾆ 鍵番号明細書 ﾎ 工事関係者連絡先 ﾍ 下請負人名簿 ﾄ 使用機材（資材）発注先名簿 ﾁ メーター指針表(電気・水道・ガス) | 様式12-1 ～様式12-9
(指定部分に係る工事目的物引渡書)
|  |  | 請求書(指定部分に係る請求書) | 契約書第32条1項(第38条1項) | 1 | ○ |  |  |  | 様式8
| 部分払い検査 |  | 工事出来高届 | 契約書第37条2項 | 1 | ○ |  |  |  | 様式13
|  |  | 工事出来高内訳書 | 契約書第37条2項 | 1 |  | ○ |  |  | 様式14
|  |  | 請求書 | 契約書第37条5項 | 1 | ○ |  |  |  | 様式8
| 修補関係書類 |  | 修補(改造)完成届 | 契約書第３１条6項 | 1 | ○
| 工期延長時 |  | 工期延期願 | 契約書第21条1項 | 1 | ○ |  |  |  | 様式15
|  |  | 火災保険等証書（延長） | 契約書第50条、 現場説明書Ⅰｰ6－5）－④ | 1 | ○
| 適宜 |  | 社名・代表者等変更届 |  | 1 | ○ |  |  |  | 様式16
②工事関係書類 | 工事着手前 |  | 工事実績情報サービス(CORINS) 登録内容確認書 | 現場説明書Ⅰー⑥ー6) |  |  |  |  | 登録内容確認書を監督職員に提示する(契約時、変更時、完成時) 契約後10日以内
|  |  | 実施工程表 | 標準仕様書1－2－1 | 2 |  | ○
|  |  | 施工条件確認書 | 契約書第18条 | 1 |  | ○ |  |  | 様式17
|  |  | 労災保険関係 | 現場説明書Ⅰ-6－5）－② | 1 |  | ○ |  | 労災保険成立が証明できる資料(JV案件の場合)※掲示写真は工事写真に添付
|  |  | 火災保険等証書 | 契約書第50条 現場説明書Ⅰｰ6－5）－④ | 1 | ○
|  |  | 施工計画書(総合・工種別) | 標準仕様書1－2－2 | 2 |  | ○ | ○ （任意） | 軽微な場合の変更施工計画書は提出不要(工期や数量だけの変更等)
|  |  | 施工体系図 | 現場説明書Ⅰｰ6－1）－④ | 1 |  | ○ |  | 下請け契約がある場合に提出
|  |  | 施工体制台帳 | 現場説明書Ⅰｰ6－1）－④ | 1 |  | ○ |  | 下請け契約がある場合に提出
|  |  | 下請工事契約時チェックリスト、 誓約書(写し) | 元下指針 | 1 |  | ○ |  | ※契約遵守窓口案内ステッカー掲示写真を工事写真に添付 | 様式18 （元下指針様式第2号）
|  |  | 重層下請理由書 | 元下指針 | 1 |  | ○ |  | 重層下請を行う場合に提出 | 様式19 （元下指針様式第1号）
| 工事中 |  | 工事打合簿(指示) |  | 2 |  | ○ | ○ | 発注者及び受注者双方が１部づつ保管する。 ※工事情報共有システム利用の場合は電子納品のみ。 | 様式20
|  |  | 工事打合簿(協議・承諾) |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 工事打合簿(提出・報告・通知・届出) |  |  |  | ○ | ○ （任意）
分類 |  |  | 提出書類 | 根拠法令等 | 提出部数 | 契約担 当者に 提出 | 監督職員に 提出 | 工事情報共有システム対象 | 添付書類及び内容 | 様式
| 工事中 |  | 再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書(実施書） (建設副産物を搬入、搬出する場合) | 標準仕様書1－3－11(建築) 標準仕様書1－3－9 (電気・機械) | 1 |  | ○ |  | 該当する再生資源がある場合、計画書は施工計画に含めて提出する 電子データは別途提出する。 | 国交省ＨＰ
|  |  | 建設発生土処理計画書 建設発生土処理報告書 | 標準仕様書1－3－11(建築) 標準仕様書1－3－9 (電気・機械) | 1 |  | ○ |  | 自由処分の場合に提出する。計画書は施工計画書に含めて提出する。 | 様式21-1,21-2
|  |  | 運搬管理表 | 標準仕様書1－3－8(建築) 標準仕様書1－3－6 (電気・機械) | 1 |  | ○ |  | 対象：契約図書にある建設副産物等の運搬作業 ※現着購入資材の現場までの運搬は対象外 ※現場内の運搬は対象外 | 参考様式１ (運搬管理票1～３)
|  |  | 材料・機器の品質証明資料 | 標準仕様書1-4-2 標準仕様書1-4-5（建築・電気） 標準仕様書1-4-6（機械） | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 工事打合簿に添付。（発注者用に資料を1部添付） ※材料承諾願、試験成績書等
|  |  | 機材搬入報告書 | 標準仕様書1－4－3～4(建築・電気) 標準仕様書1－4－4 ～5(機械) | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 工事写真等で機材の検収状況が確認できる場合は省略できる | 参考様式２
|  |  | 一工程施工完了報告書 | 標準仕様書1－5－4 (建築) 標準仕様書1－5－2 (電気) 標準仕様書1－5－3 (機械) | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 検査報告書 | 参考様式３
|  |  | 施工試験（検査）報告書 | 標準仕様書1－5－5～6 (建築) 標準仕様書1－5－3～4 (電気) 標準仕様書1－5－4～ 5(機械) | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 施工の試験成績書 | 参考様式４
|  |  | 工事報告書 | 契約書第11条 | 2 |  | ○ | ○ | 月報 ※工事情報共有システム利用の場合は工事打合簿に添付して提出。成果物は電子納品のみ。 | 様式22-1～22-6
|  |  | 諸官庁打ち合わせ記録簿 | 標準仕様書1-1-3 | 1 |  | ○
|  |  | 臨機処置通知書 | 契約書第26条第2項 | 1 |  | ○ |  | 必要に応じて作成 | 様式23
|  |  | 天災等よる損害発生通知書 | 契約書第29条第1項 | 1 | ○ |  |  | 必要に応じて作成 | 様式24
|  |  | 休業届 |  | 1 |  | ○ |  |  | 様式25
|  |  | 工事事故報告書 |  | 1 |  | ○ |  | 速報は口答で連絡する | 様式26
|  |  | その他 |  | 1 |  | ○ |  | 現場説明書で提出を求める資料 標準仕様書で提出を求める資料
| 完成時 |  | 工事写真 | 特記仕様書 | 1 |  | ○
|  |  | 諸官庁検査記録 | 標準仕様書1-1-3 | 1 |  | ○
|  |  | 総合評価実績報告書 |  | 1 |  | ○ |  | 府内下請率、府内資材調達、技能士の活用等 (総合評価案件のみ)
|  |  | 府内企業施工率算出表 | 現場説明書Ⅰｰ6－1）－③ | 1 |  | ○ |  |  | 様式27
|  |  | 建退共運営実績報告書 | 現場説明書Ⅰー⑥ー5)ー③ | 1 |  | ○ |  | 購入時に計画購入している場合は運営計画書を提出 | 様式28-1,28-2
|  |  | 高度技術･創意工夫･現場環境改善 ・社会性等に関する実施状況 |  | 1 |  | ○ |  | 高度技術・創意工夫を実施すれば提出できる | 様式30
|  |  | 新技術活用関係資料 |  | 1 |  | ○ |  | 新技術(NETIS)実施工事の場合に提出する。受注者提案の場合は監督員に提出する
検査時提示書類一覧表
分類 |  |  | 提示書類 | 根拠法令等 | 提示部数 | 検査時提示 |  |  | 添付書類及び内容 | 様式
②工事関係書類 | 工事中 |  | 処理委託契約書の写し | 標準仕様書1－3－11(建築) 標準仕様書1－3－9 (電気・機械) | 1 | ○
|  |  | 産業廃棄物管理票 (マニフェスト) | 標準仕様書1－3－11(建築) 標準仕様書1－3－9 (電気・機械) | 1 | ○ |  |  | 産業廃棄物がある場合に検査時に提示する。
|  |  | 納品書・出荷証明 | 標準仕様書1-4-2 | 1 | ○ |  |  | 交通誘導員は有資格者が必要な場合は資格書の写しを提出、伝票は提示
|  |  | 安全訓練報告書 | （労働安全衛生法第30条第1項 ) ・標準仕様書1－3－7～10(建築) ・標準仕様書1－3－5～8(電気・機械) ・建築工事安全施行技術指針 (標準仕様書に掲載) | 1 | ○ |  |  | 具体的な実施計画は施工計画書に記載する
安全訓練実施資料
災害防止協議会活動記録
店社パトロール実施記録
安全巡視、TBM ,KY実施記録
新規入場者教育実施記録
使用機械、車両点検記録
| 完成時 |  | 社内検査報告書 |  | 1 | ○ |  |  | 記録、手直し事項、手直し写真
|  |  | 建退共証紙受払資料 | 現場説明書Ⅰー⑥ー5)ー③ | 1 | ○ |  |  | 受払簿、出面表、不購入理由書については検査時に提示 | 様式29
|  | 注） | (１)一覧表は一般的な工事における工事関係図書等を示しており、工事内容により一覧表に示す以外の工事関係図書等の提出を求める場合があります。
(２)契約担当者へ提出書類については、宛名は「発注者名」、作成者は「受注者名」とする。
(３)監督職員へ提出書類については、宛名は「監督職員」、作成者は「現場代理人」とする。
(４)工事監理業務委託が契約されている工事については、工事中欄の提出部数を＋１部とする。
(５)検査時準備書類は以下のとおりとする。
・分類欄「工事着手前」「工事中」にある提出書類で、提出部数が1部のものは監督職員へ提出後に返却されたもの
・分類欄「工事着手前」「工事中」にある提出書類で、提出部数が2部のものは監督職員が保管していたもの
・分類欄「完成時」にある提出書類は監督員が確認したもの
(６)工事情報共有システム対象欄に「○」又は「○（任意）」と記載のある書類で、当該システムを利用する書類は、電子納品のみとする。それ以外の書類で、受発注者協議の上、当該システムを利用する書類は、電子納品に加え、紙提出も行うこと。紙と電子が混在する場合は、一覧表で整理すること。

## 様式１
工 事 開 始 日 通 知 書
（フレックス工期契約制度適用工事）
[5 empty] | 令和 | 年 月 日
様
|  | 受注者 |  | 住 所
|  |  |  | 氏 名 |  |  | 印
下記のとおり工事開始日を定めましたので通知します。
記
工 事 名
（ 工 事 番 号 ）
工 事 場 所
契約予定年月日 |  | 令和 | 年 月 日
工 期 |  | 令和 | 年 月 日から
|  | 令和 | 年 月 日まで
工 事 開 始 日 |  | 令和 | 年 月 日
※契約の前に提出すること
※契約書には、本通知書により通知した工事開始日を記載すること
様式－1

## 様式2-1,2
課 税 事 業 者 届 出 書
|  |  |  | 令和 | 年 月 日
様
|  | 受注者 | 住 所
|  |  | 氏 名 |  |  | 印
下記の期間については、消費税法の課税事業者（同法第９条第１項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者でない）であるのでその旨届出します。
記
課税期間 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
様式－２－１
免 税 事 業 者 届 出 書
|  |  |  | 令和 | 年 月 日
様
|  | 受注者 | 住 所
|  |  | 氏 名 |  |  | 印
下記の期間については、消費税法の免税事業者（同法第９条第１項本文の規定により消費税を納める義務が免除されいる。）であるのでその旨届出します。
記
課税期間 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
様式－２－２

## 様式3-1,2
現場代理人等（変更）通知書
[6 empty] | 令和 | 年 月 日
様
|  |  | 受注者 | 住所
|  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 印
令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した次の工事について、工事請負契約書第
１０条の規定により、現場代理人等を下記のとおり定めた（変更した）ので、通知します。
工 事 名
（工事番号）
工事場所
記
| 新 | [5 empty] | 旧
| ふりがな | 生年月日 | 監理技術者 |  | 資格区分
| 氏 名 |  | 資格者証番号 |  | 資格番号
現場代理人
監理技術者
主任技術者
専門技術者
（注）
１．選定の場合は、「（変更）」、「（変更した）」及び「旧」欄を実線で消し、変更の場合は、（ ）及び「定めた」を実線で消すこと。
２．資格区分は、当該工事に必要な資格で、技術者が保有している資格を記入すること。
３．資格番号は、資格区分で記入した資格の資格番号（合格証明書番号、免許登録番号、認定書番号等）を記入すること。
４．監理技術者の場合、監理技術者資格者証の写しを添付すること。
５．無資格の場合は、最終学歴及び職歴を記載した経歴書を添付してください。
様式－３－１
経 歴 書
[6 empty] | （ |  | ）
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  | 印
生年月日
学 歴
１． 年月 （最終学歴）
職 歴
１． 年月
２． 年月
３． 年月
工事経歴
１． 年月
２． 年月
３． 年月
（注）１．標題の（ ）には、現場代理人等該当するものの名称を記入すること。
２．最終学歴は専攻科目まで記入すること。
３．工事経歴は、工事名、発注者及び現場代理人等の任務を記入すること。
※ | 建設業法第７条第２号のイ（学校卒業後実務経験）又はロ（実務経験10年以上）に該当する場合のみ提出すること。
様式－３－２

## 様式4
現場代理人等通知書
（フレックス工期契約制度適用工事）
[6 empty] | 令和 | 年 月 日
様
|  |  | 受注者 | 住所
|  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 印
次の工事について、現場代理人等を下記のとおり定めたので、通知します。
工 事 名
（工事番号）
工事場所
工事開始日 |  | 令和 年 月 日
記
| ふりがな |  | 生年月日 |  | 監理技術者 |  | 資格区分
| 氏 名 |  |  |  | 資格者証番号 |  | 資格番号
現場代理人
監理技術者
主任技術者
専門技術者
※現場代理人及び技術者は工事開始日以降に設置するものとする。
（注）
１．資格区分は、当該工事に必要な資格で、技術者が保有している資格を記入すること。
２．資格番号は、資格区分で記入した資格の資格番号（合格証明書番号、免許登録番号、認定書番号等）を記入すること。
３．監理技術者の場合、監理技術者資格者証の写しを添付すること。
４．無資格の場合は、最終学歴及び職歴を記載した履歴書を添付してください。
様式－４

## 様式5
工 事 工 程 表
様
令和 年 月 日
工事請負契約書第３条の規定により、工程表を提出します。
工事名 | [7 empty] | 受注者
[5 empty] | 着 工 | 令和 年 月 日 |  |  | 住 所
[5 empty] | 完 成 | 令和 年 月 日 |  |  | 氏 名 |  |  | 印
年 月 | 年
工事種別 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
注） 変更する場合は変更届とする。
様式－５

## 様式6
請 負 代 金 内 訳 書
工 事 名
工事請負契約書第３条の規定により、請負代金内訳書を提出します。
令和 年 月 日
受注者
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  | 印
様
様式－６
見 本
細 目 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 備 考
工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額
（法定福利費を明示してください） 円
（№ ） | [6 empty] | 様式－６－１

## 様式7-1,7-2
様式－７-１
建設業退職金共済組合掛金収納書
1 | 工 事 名
2 | 契 約 金 額
3 | 契約年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
4 | 工 期 |  | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 至 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
5 | 受 注 者 名 |  | 住 所
名 称
代表者
掛金収納書貼付
※ 受注者は、対象労働者の共済手帳に、購入した証紙を貼付してください。
様式－７-２
建 退 共 証 紙 購 入 計 画 書
工 事 名
| 工 期 |  |  | (自) | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  |  | (至) | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
受 注 者 名
総 工 事 費
| 証紙必要枚数・購入金額の合計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 枚 | 0 |  |  | 円
| 年度毎の証紙購入計画 |  |  |  | 年度 |  |  |  | 枚 |  |  |  | 円
[5 empty] | 年度 |  |  |  | 枚 |  |  |  | 円
[5 empty] | 年度 |  |  |  | 枚 |  |  |  | 円
[5 empty] | 年度 |  |  |  | 枚 |  |  |  | 円
[5 empty] | 年度 |  |  |  | 枚 |  |  |  | 円
※次の表に記載の率については、最新版を建設業退職金共済事業本部ホームページで確認すること
| ＊ 総工事費＝請負契約額（消費税相当額を含む）＋無償支給材料評価額 | [13 empty] | 工事種別 | 建築 |  | 設備
| ＊ 証紙枚数の算出方法： | [14 empty] | 住宅・同設備 | 非住宅・同設備 | 屋外の電気等 | 機械器具設置
| ＝総工事費×〔対象工事における労働者の加入率(%)／70%〕×工事種別目安÷320（端数は切り上げ） | [12 empty] | 総工事費
|  | 計算式：( | 年度) |  |  | 円× |  | ÷70× |  | /1000÷320＝ |  | 0 |  | 1,000～ 9,999千円 |  | 4.8/1000 | 3.2/1000 | 2.9/1000 | 2.2/1000
|  | ( | 年度) |  |  | 円× |  | ÷70× |  | /1000÷320＝ |  |  |  | 10,000～ 49,999千円 |  | 2.9/1000 | 3.0/1000 | 2.1/1000 | 1.7/1000
|  | ( | 年度) |  |  | 円× |  | ÷70× |  | /1000÷320＝ |  |  |  | 50,000～ 99,999千円 |  | 2.7/1000 | 2.5/1000 | 1.8/1000 | 1.4/1000
|  | ( | 年度) |  |  | 円× |  | ÷70× |  | /1000÷320＝ |  |  |  | 100,000～499,999千円 |  | 2.2/1000 | 2.1/1000 | 1.4/1000 | 1.1/1000
|  | ( | 年度) |  |  | 円× |  | ÷70× |  | /1000÷320＝ |  |  |  | 500,000千円以上 |  | 2.0/1000 | 1.8/1000 | 1.1/1000 | 1.1/1000

## 様式7-3
様式－7-3
| 建 退 共 運 営 計 画 書 | [5 empty] | 工 事 名
[7 empty] | 工 期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
受 注 者 名
工 種 |  | 職種 | 年度 | [12 empty] | 合計
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 |  | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
合 計
建退共対象外予定者
建退共対象予定者
対 象 者 累 計
証 紙 購 入 計 画
証 紙 残 数
・計画購入の場合に提出（率購入の場合は不要）。

## 様式8
請 求 書
請 求 書
|  |  | 十億 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 |  | 千 | 百 | 十 | 円 |  |  | 受理日付
金額
ただし
上記の金額を請求します。
| 令和 年 月 日 | [11 empty] | 支払方法
ご希望の支払方法に○をつけ、
[5 empty] | 様 | [7 empty] | 所要事項を記入してください。
① 隔 地 払
請求者
② 口 座 振 替
|  | 住所 | [6 empty] | （〒 |  |  | ）
[15 empty] | 銀行 |  | （本）支店
[13 empty] | 口座開設 |  | （金庫）
|  | 氏名 | [6 empty] | 印 |  |  |  | 場 所
[14 empty] | 普通・当座 第 |  |  | 号
（氏名又は名称）
[7 empty] | 相手方 | [5 empty] | 口座名義
コード
| 備考 | １．請求金額は、訂正しないでください。
２．「相手方コード」は、請求者のコード番号をあらかじめ京都府に登録している場合、その番号を記入してください。
様式－8

## 様式9
工事着手届
[5 empty] | 令和 | 年 月 日
様
|  | 受注者 |  | 住 所
|  |  |  | 氏 名 |  |  | 印
下記のとおり着手したので、お届けします。
記
工 事 名
（ 工 事 番 号 ）
工 事 場 所
契 約 年 月 日 |  | 令和 | 年 月 日
工 期 |  | 令和 | 年 月 日から
|  | 令和 | 年 月 日まで
工 事 着 手 年 月 日 |  | 令和 | 年 月 日
様式－9

## 様式10
工 事 完 成 届
工 事 名
（工事番号）
契 約 年 月 日 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
工 事 場 所
請 負 代 金 額
|  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 から
工 期
|  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 まで
|  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 から
工 事
|  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 まで
完 成 年 月 日 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
上記のとおり完成しましたので、お届けします。
令和 | 年 |  | 月 | 日
受注者
住所
[6 empty] | 氏名 | 印
様
様式-10

## 様式11
公 有 財 産 受 渡 証 書
受渡財産の表示
別添引渡書のとおり
上記の財産を引渡します。
| 令和 | 年 | 月 | 日
住所
引渡人
[5 empty] | 氏名 |  | 印
上記の財産を受領しました。
| 令和 | 年 | 月 | 日
住所
受領者
[5 empty] | 氏名 |  | 印
注） 本書は２通作成し、双方所持するものとする。
様式－11

## 様式12-1～12-6
工 事 目 的 物 引 渡 書
[10 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
様
[7 empty] | 受注者 | 住所
[8 empty] | 氏名 | [5 empty] | 印
| 令和 |  | 年 | 月 |  | 日をもって請負契約した下記工事が完成したので、工事請負
契約書第３１条第４項の規定により引渡しいたします。
記
1 | 工事名
（工事番号）
2 | 工事場所
3 | 関係書類 |  |  | イ． | 完成建物一覧表
|  |  |  | ロ． | 完成工作物・設備施設等一覧表
|  |  |  | ハ． | 付属物品・予備物品一覧表
|  |  |  | ニ． | 鍵番号明細書
|  |  |  | ホ． | 工事関係者連絡先
|  |  |  | ヘ． | 下請負人名簿
|  |  |  | ト． | 使用機材（資材）発注先名簿
|  |  |  | チ． | メーター指針表（電気・水道・ガス）
|  | 注 | 関係書類は添付する書類の記号に○印をすること。
様式－12-1
完成建物一覧表
建物種類 |  |  |  | 構造・階数 |  |  | 建築面積 |  | 延面積 |  |  | 備考
合計
※ 面積算定図を添付すること。
※ 面積は小数点第３位以下切捨、第２位まで記入すること。
様式－12-2
完成工作物・設備施設等一覧表
種 目 |  |  |  | 数 量 |  |  | 摘 要 |  |  |  |  | 備 考
様式－12-3
付属物品・予備物品一覧表
名 称 |  |  |  | 摘 要 | [6 empty] | 備 考
様式－12-4
鍵 番 号 明 細 書
階 |  | ＢＯＸ番号 |  |  | 場所 |  | メーカー |  | 鍵番号 |  | 数 |  | ﾏｽﾀｰ有無
様式－12-5
工 事 関 係 者 連 絡 先
種別 |  |  | 会社名 |  |  |  | 担当者名 |  | 電話 |  |  | 備考
注） | 受注者及び現場担当者とするが、電気・機械設備工事が一括請負の場合は、
電気設備業者及び現場担当者・機械設備業者及び現場担当者も合わせて記入する。
様式－12-6

## 様式12-7
下 請 負 人 名 簿
令和 年 月 日
様
受注者
住 所
| 工事名 |  |  |  | 氏 名 |  | 印
上記工事の下請負人名簿を提出します。
| 工 事 種 別 | 業 者 名 | 代表者名 | 電話番号 | 住 所 | 担当者名 | 備考
様式－12-7

## 様式12-8
使 用 機 材 （資 材） 発 注 先 名 簿
令和 年 月 日
様
受注者
住 所
工 事 名
[6 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印
上記工事の使用機材（資材）発注先名簿を以下のとおりお届けします。
| 機材・資材名称 | メーカー名 | 取扱業者 | 電話番号 | 住 所 |  | 担当者 | ﾒｰｶｰ住所 | 担当者 | 電話番号
様式－12-8

## 様式12-9
様式12-9
メーター指針表（電気・水道・ガス）
監督職員 様 | [6 empty] | 会社名
| 令和 | 年 |  | 月 | 日現在 |  | 現場代理人 |  | 印
工事名
棟名称 | 箇所番号 |  | メーター値（単位） |  |  | 棟名称 | 箇所番号 | メーター値（単位）

## 様式-13
工 事 出 来 高 届
工 事 名
（工事番号）
契 約 年 月 日 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
工 事 場 所
請 負 代 金 額
|  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 から
工 期
|  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 まで
現 在 ま で の |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 から
工 事 期 間 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 まで
出 来 高 歩 合
※小数点以下２位未満切捨て
検査を必要とする
理由
上記の工事について、 |  | 令和 | 年 | 月 | 日現在で |  | 検査をお願いしたいので、出来高
をお届けいたします。
令和 | 年 |  | 月 | 日
受注者
住所
[6 empty] | 氏名 |  | 印
様
様式-13

## 様式14
第 回 工 事 出 来 高 内 訳 書
工 事 名
工事請負契約書第３７条の規定により、第 回工事出来高内訳書を提出します。
令和 年 月 日
受注者
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 印
様
様式－14
見 本
細 目 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 備 考 | 第１回出来高 | 第２回出来高
[8 empty] | ％ | ％
（№ ）
様式－14－１

## 様式15
工期延期願
工 事 名
（工事番号）
契約年月日 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
工 事 場 所
請負代金額
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | から
工 期
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | まで
延 期 期 日 | 完成期日 |  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 |  | 日間
延長の理由
上記のとおり工期を延期したいので、御承認下さるようお願いいたします。
令和 | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 受注者 |  | 住所
[9 empty] | 氏名 |  |  | 印
様
様式-15

## 様式16
社 名・代表者等変更届
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
様
受注者
住所
[8 empty] | 氏名 |  |  |  | 印
| 令和 |  | 年 | 月 |  | 日から下記のとおり変更しましたので、関係書類を添えてお届け
します。
記
工事（業務） 名
工事（業務）場所
変 更 事 項
変 更 理 由
新
旧
※ | 不要字句は抹消すること。
※ | 添付書類
|  | 社名変更 |  | 1 | 登記簿謄本１通 |  | （変更年月日を記入したもの）
|  |  |  | 2 | 印鑑証明書１通
|  |  |  | 3 | 使用印鑑届 |  | （使用印が実印と異なる場合）
|  | 代表者変更 |  | 1 | 登記簿謄本１通 |  | （変更年月日を記入したもの）
|  |  |  | 2 | 印鑑証明書１通
|  | 所在地変更 |  | 1 | 登記簿謄本１通
|  | 印鑑変更 |  | 1 | 印鑑証明書１通
|  |  |  | 2 | 使用印鑑届 |  | （使用印が実印と異なる場合）
|  | その他 |  | 指示による
様式－16

## 様式17
令和 年 月 日
監督職員 様
受 注 者
|  |  | 現場代理人 |  | 印
施 工 条 件 確 認 書
工事名
工事請負契約書第１８条に基づき、設計図書と現場の照査を行い、以下のとおりでしたので通知します。
照査結果
○ | 相違事項無
○ | 相違事項有
| 番号 | 事 項
様式-1７

## 様式18
下請工事契約時チェックリスト
（下請契約の元請負人）
商号・名称
|  |  |  | 代 表 者 |  | 印
工事名
下請契約の 下請負人 |  |  | 商号・名称
|  |  | 建設業許可番号 | 大臣・知事 特定・一般 第 号 | 下請次数 | 次
No. | 項 目 |  |  |  | はい | いいえ
1 | 一括下請負は行っていない。
2 | 重層下請負は行っていない。 ※建築一式工事･･３次まで、その他の工事･･２次まで ※次数が超える場合は、重層下請理由書と賃金台帳等の写しを提出
3 | 下請負人は、建設業法により営業禁止、営業停止されていない。
4 | 下請負人は、京都府から指名停止措置を受けていない。
5 | 下請負人は、元請・下請関係適正化指針による下請参加停止者ではない。
6 | 下請負人の本店は京都府内である。
＜本店が府外の場合、選定した理由＞
7 | 下請負人は、暴力団員等ではない。
8 | 下請契約書には、指針第６別表の記載がある。 ※「関係法令の遵守」、「京都府が発注する建設工事に係る元請・下請関係 適正化及び労働環境の確保に関する指針の遵守」、「是正及び調査への 協力」 の条項
9 | 取引上の地位を利用して、原価に満たない請負代金額としていない。
10 | 下請負人には、指針第９の１（１）から（１４）に掲げる事項に抵触する事実はない。
下請負人は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している。（適用除外は、はいの欄に「－」を記入）
■提出書類 ○：直接請負者（府と契約した者） □：1次以下の下請契約の元請人→直接請負者に提出
| ○ |  | 施工体系図
| ○ |  | 施工体制台帳
|  | □ | 再下請負通知書
| ○ | □ | 下請契約書の写し (元請下請適正化指針の遵守義務等の条項がある契約書）
| ○ | □ | 下請工事契約時チェックリスト
| ○ | □ | 暴力団排除関係誓約書の写し （建設業の許可を有していない者が誓約したものに限る。）
※下請負人が建設業の許可を有していても、元請負人は暴排条例による誓約書を徴取し保管する必要があります。
※誓約書は、下請負人との契約総金額が１５０万円以上の場合が対象です。
| ○ |  | 重層下請理由書 （重層下請負をする場合）
| ○ | □ | 賃金台帳等の写し （重層下請負をする場合）
■現場の掲示
| ○ |  | 契約遵守窓口ステッカー（下請負契約をした場合）
様式-18（元下指針様式第２号）
注）本様式（元下指針に基づく様式）は、下記ホームページから最新版をダウンロードし、使用すること。
注）欄は提出時削除
https://www.pref.kyoto.jp/zaisan/1337919568956.html

## 様式19
令和 年 月 日
様
|  |  | 受注者 | 住所
直接請負者
商号 ・ 名称
|  |  |  | 代 表 者 |  | 印
重層下請理由書
工事番号
工事名
工事場所
請負金額
「京都府が発注する建設工事に係る元請・下請関係適正化及び労働環境の確保に関する指針」
に定める次数を超える重層下請を行う理由について、下記により報告します。
| 下請負人の名称・住所 | 許可番号・業種 許可年月日 |  | 下請け工事内容 | 下請次数 （○次）
重層下請を行う理由
様式-19（元下指針様式第１号）
注）本様式（元下指針に基づく様式）は、下記ホームページから最新版をダウンロードし、使用すること。
注）欄は提出時削除
https://www.pref.kyoto.jp/zaisan/1337919568956.html

## 様式20
様式-20 | [16 empty] | №
工事打合簿
発 議 者
発議年月日 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日
発議事項
[7 empty] | ( |  |  |  |  | )
工 事 名
工事番号
件 名
内 容
添 付 図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
処理・回答 | 監理受託者 | 上記について | [15 empty] | します。
（ ）
（理由）
[11 empty] | 令和 | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 発注者 | 上記について | [15 empty] | します。
（ ）
（理由）
[11 empty] | 令和 | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 受注者 | 上記について | [15 empty] | します。
（ ）
（理由）
[11 empty] | 令和 | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[14 empty] | 現 場 |  | 監 理 | 主 任 |  | ←この欄は各所属で
[14 empty] | 代理人 |  | 技術者 | 技術者 |  | 修正してください。
様式-20 （契約書第１３条及び１４条に係る検査立合い請求の記載例） | [16 empty] | № １
工事打合簿
発 議 者
発議年月日 |  | 令和 |  | 19 | 年 | 12 | 月 |  |  | 1 | 日
発議事項
[7 empty] | ( | （ | 検査立合い請求 |  |  |  | )
工 事 名 |  | ○○○○工事
工事番号 |  | △△△△
件 名 |  | 検査立合い請求
内 容 |  | 工事材料搬入検査 | [9 empty] | 検査希望日時： 月 日 AM ：
搬入材料：○○○、□□□□
|  | 見本検査 | [9 empty] | 検査希望日時： 月 日 AM ：
調合材料：○○○○、△△△△
|  | 施工立会 | [9 empty] | 検査希望日時： 月 日 AM ：
施工種別（部位）：コンクリート打設（Ａ１工区 南壁面）
添 付 図 |  |  |  | 5 | 葉、その他添付図書
処理・回答 | 監理受託者 | 上記について | [15 empty] | します。
（ ）
（理由）
[11 empty] | 令和 | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 発注者 | 上記について | [15 empty] | します。
（ ）
（理由）
[11 empty] | 令和 | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 受注者 | 上記について | [15 empty] | します。
（ ）
（理由）
[11 empty] | 令和 | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[14 empty] | 現 場 |  | 監 理 | 主 任
[14 empty] | 代理人 |  | 技術者 | 技術者

## 様式21-1,-2
建 設 発 生 土 処 理 計 画 書
[13 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
監督職員 様
住 所
受注者（会 社 名）
[9 empty] | 作成者（現場代理人） | [7 empty] | 印
工 事 名
（工事場所）
工 期 |  |  | （自） | 令和 年 |  | 月 |  | 日 |  | ～ | （至） |  | 令和 年 |  |  | 月 |  | 日
発 生 土 処 理 計 画
処 理 方 法 |  |  | ・自由処分
処 理 量
処 理 場 所
処理場所の状況
処理の条件
備考
本書には、次の図書を添付するものとする。
処理場の位置図及び平面図（略図）
様式－21-１
建 設 発 生 土 処 理 報 告 書
[13 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
監督職員 様
住 所
受注者（会 社 名）
[9 empty] | 作成者（現場代理人） | [7 empty] | 印
工 事 名
（工事場所）
工 期 |  |  | （自） | 令和 年 |  | 月 |  | 日 |  | ～ | （至） |  | 令和 年 |  |  | 月 |  | 日
発 生 土 処 理 報 告 （ 実 態 ）
処 理 方 法 |  |  | 自由処分 |  |  |  | m3
１． | 指定地処分の場合
指定処分地に処分したことが判明する資料、写真等を添付してください。
なお、投棄料が計上されている場合は、領収書等の写しを添付してください。
発生土等の種類 |  | 発生物の種類 |  |  | 量（m3) |  |  | 処分地の所有者等 | [6 empty] | 処分運搬距離
と処分先
|  | 処分地費用 | [5 empty] | 備考
処分地費用の内訳 |  |  | 金額（円又は円／m3) |  |  |  | 内容 |  |  |  |  | 備考
補償費等
整地費等
付帯施設費等
投棄料等
その他
注） | 各処分地費用に係る費用の支出を証明できる資料・写真、投棄料等の領収書写し等があれば
添付してください。
様式－21－2

## 様式22-1,2
[16 empty] | 第 |  |  | 回 |  | 記入例 | [15 empty] | 第 |  |  | 回
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [14 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 監督職員 |  | 様 | [17 empty] | 監督職員 |  |  | 様 |  |  |  |  | ※ 提出日 |  |  | ：月末締めの翌月５日提出とする。
休日等は適宜調整
[7 empty] | 受注者 |  | 住 所 | [18 empty] | 受注者 |  | 住 所
[9 empty] | 会 社 名 | [20 empty] | 会 社 名
[9 empty] | 現場代理人 | [8 empty] | 印 | [11 empty] | 現場代理人 | [8 empty] | 印
[13 empty] | （ 署 名 ） | [20 empty] | （ 署 名 ）
工 事 報 告 書 | [19 empty] | 工 事 報 告 書
|  | （自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 至 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日） |  |  |  |  | （自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 至 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日）
報告の期間（月末〆とする）
工 事 名 | [19 empty] | 工 事 名 | [5 empty] | ○○○○○○○○工事
（工事番号） | [19 empty] | （工事番号） | [5 empty] | （・・・・・・・・・・・・号）
工 事 場 所 | [19 empty] | 工 事 場 所 | [5 empty] | 京都府△△△市・・・・・・・
契約締結日 |  |  |  |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | [9 empty] | 契約締結日 | [5 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
工 期 |  |  |  |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 工 期 | [5 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
請 負 金 額 | [19 empty] | 請 負 金 額 | [5 empty] | ￥ |  |  |  |  | ．－
工 事 概 要 | [19 empty] | 工 事 概 要 | [5 empty] | ※ 主たる工事内容を記入
月日 |  | 出来高(%) |  | 工事進捗状況（既済分） | [5 empty] | 月日 |  | 工事進捗状況（当月分） | [7 empty] | 月日 |  | 出来高(%) |  |  | 工事進捗状況（既済分） | [5 empty] | 月日 |  | 工事進捗状況（当月分）
[20 empty] | 7.31 |  | 1.7 |  | %
[20 empty] | 8.31 |  | 8 |  | %
[20 empty] | 9.30 |  | 17.4 |  | %
%
[16 empty] | 様式－22-1 | [20 empty] | 様式－22-1
主 要 工 事 記 事
日 | 曜 | 天候 | 記 事 | [5 empty] | 日 | 曜 | 天候 |  | 記 事
[9 empty] | 月間稼働資料 | [6 empty] | 備考
[9 empty] | 月間日曜祭日数 | [5 empty] | 日
[9 empty] | 月間雨天日数 | [5 empty] | 日
[9 empty] | 月間雨による作業不能日数 | [5 empty] | 日
[9 empty] | 月間現場休日数 | [5 empty] | 日
[9 empty] | 月間稼働日数 | [5 empty] | 日
来月主要作業予定
注）天候の記号は天気図の記号によるものとする。
様式－22－2

## 様式22-3～6
工程表 | [13 empty] | 破線 | ・・・ | 予 定 | [10 empty] | (白抜き) |  | ・・・ | 予 定
[13 empty] | 注 | 実線 | ・・・ | 実 施 | [10 empty] | (黒抜き) |  | ・・・ | 実 施
[14 empty] | 赤線 | ・・・ | 当月分 | [10 empty] | (赤抜き) |  | ・・・ | 当月分
| 工種 | 工種別内訳(円) | 工種別割合(%) | 当月までの工種別出来高割合(%) | 累計出来高割合(%) | 年
[6 empty] | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月
|  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 100
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 90
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 80
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 70
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 60
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 50
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 40
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 30
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 20
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | 0%
| 直接工事費計 | 0 | #DIV/0! | － | #DIV/0! | 10
| 共通仮設費 |  | － | #DIV/0! | －
| 現場管理費 |  | － | #DIV/0! | －
| 一般管理費等 |  | － | #DIV/0! | －
| 計 | 0 | － | － | #DIV/0!
予定出来高率 （％）
実施出来高率 （％）
様式－22-3
[5 empty] | 入力欄 | [8 empty] | 破線 | ・・・ | 予 定 | [10 empty] | (白抜き) |  | ・・・ | 予 定
工程表 | [12 empty] | 注 | 実線 | ・・・ | 実 施 | [10 empty] | (黒抜き) |  | ・・・ | 実 施
[14 empty] | 赤線 | ・・・ | 当月分 | [10 empty] | (赤抜き) |  | ・・・ | 当月分
| 工種 | 工種別内訳(円) | 工種別 | 当月までの工種別出来高割合(%) | 累計出来高割合(%) | 年 | [6 empty] | 令和２年 | [13 empty] | 令和３年
|  |  | 割合(%) |  |  | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  | 月
| 直接仮設工事 | 3000000 | 12.61% | 76% | 9.58% | 100
| 土工事 | 2000000 | 8.403% | 75% | 6.303% | 90
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 9500000 | 39.92% | 72.2% | 28.82%
| 型枠工事 | 1000000 | 4.202% | 77.9% | 3.273% | 80
| 鉄筋工事 | 2200000 | 9.244% | 87.5% | 8.088%
| 防水工事 | 2600000 | 10.92% | 0% | 0% | 70
| 内外装 | 1500000 | 6.303% | 0% | 0%
| 屋外工事 | 2000000 | 8.403% | 0% | 0% | 60
50
40
30
| 直接工事費計 | 23800000 | 100% | ･･････ | 56.06% | 20
| 共通仮設費 | 2200000 | - | 56.06% | -
| 現場管理費 | 4600000 | - | 56.06% | - | 10
| 一般管理費等 | 1500000 | - | 56.06% | -
| 計 | 32100000 | - | - | 56.06%
| 予定出来高率 （％） | [5 empty] | 2.4 |  |  | 9.8 |  |  | 18.9 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 87.8 |  |  | 96.7 |  |  | 100
| 実施出来高率 （％） | [5 empty] | 1.7 |  |  | 8 |  |  | 17.4 |  |  | 56.1
[26 empty] | (参考) |  |  | 様式－22-3
出面集計表
（主体工事）
| 職 種 |  |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 月 | 累計 | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 | 累計
大工（仮枠）
大工（造作）
鳶工
土工
はつり工
特殊作業員
普通作業員
軽作業員
鉄筋工
溶接工
防水工
屋根工
金物工
板金工
石、凝石工
建具工（金属）
建具工（木製）
硝子工
タイル工
左官工
塗装工
内装工
家具工
鉄筋工
交通整理員
職 員
合 計
様式－22-4
出面集計表
（電気設備工事）
| 職 種 |  |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 月 | 累計 | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 | 累計
電工
機器取付工
機器調整工
塗装工
普通作業員
軽作業員
はつり工
職 員
合 計
様式－22-5
出面集計表
（機械設備工事）
| 職 種 |  |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 月 | 累計 | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 | 累計
配管工
ダクト工
機械据付工
器具取付工
保温工
電工
機器調整工
塗装工
普通作業員
軽作業員
はつり工
大工
職 員
合 計
様式－22-6

## 様式23
臨 機 措 置 通 知 書
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
監督職員 様
住所
|  |  | 受注者 |  | 現場代理人
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 印
下記のとおり、緊急止むを得ず臨機措置をとりましたので、工事請負契約書第２６条第２項の
規定により、通知します。
記
工 事 名
（工事番号）
工 事 場 所
措置年月日 |  | 令和 年 月 日
措 置 内 容
措 置 理 由
様式－23

## 様式24
天災等による損害発生通知書
工 事 名
（工事番号）
工 事 場 所
発生年月日 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
原 因
損 害 状 況
以上のとおり、工事中の損害が発生しましたので、工事請負契約書第２９条第１項の規定により
通知します。
|  | 令和 | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 受注者 |  | 住所
[9 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 印
様
※ 調査結果 | [9 empty] | ※受付 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | ※調査 |  | 年 | 月 |  | 日
監督員
（ 署 名 ）
※ 意 見
※ 上記のとおり、調査結果を報告します。
| 令和 |  | 年 | 月 | 日
[9 empty] | 所属長 |  |  |  | 印
様
注） ※欄は記入しないこと。
様式－24

## 様式25
休 業 届
[10 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
様
受注者
住 所
商号又は名称
[8 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 印
下記のとおり休業しますので、届出いたします。
記
１ | 工事名
２ | 休業期間
|  |  | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
３ | 連絡先
|  | 会社（名称、部署） | [5 empty] | 電話
|  | 現場代理人（氏名） | [5 empty] | 電話
|  | 現 場 員（氏名） | [5 empty] | 電話
４ | 休業中の対策
（注） 電話番号の後に会社・夜間・携帯等を記入すること。
様式－２５

## 様式26
様式-２６
工事事故報告書
令和 年 月 日
受 注 者 名
１ 発生日時
２ 発生場所
３ 事故状況
４ 工事名
５ 受注者
６ 請負金額
７ 契約工期
８ 被害状況
９ 事故原因
１０ 事故後の対応
１１ 警察・労基と の関連
12 その他 特記事項
（記載の注意事項） ３：事故に至った状況をできるだけ具体的に。 ８：人的被害では、工事関係者か第三者か、氏名、性別、年齢、被災内容、等を。 被災者が工事関係者で下請業者の場合は、元請との関係を記載する。 例） ○○建設（元請）→◇◇組（１次）→□□工業（２次、今回被災） 物的被害では、被害内容、被害額等を。 ９：確定できない場合は、記載しないか「～と思われる」でも可。 １０：発注者と請負業者の、現場と被災者等への対応を記載する。 ※ 必要に応じて写真や図等を添付のこと。

## 様式27
府内企業施工率算出表
工 事 名：
受注者名：
項 目 |  | 金 額 |  | 備 考
| 最終請負代金額（税込） |  | 円
| 府外企業の最終請負代金額 （元請も含む）の合計（税込） |  | 円
※ 最終の施工体系図及び最終の請負総額がわかる資料（契約書等の写し）を添付すること。
|  | 府内施工率 | ％
最終請負代金額 － 府外企業の最終請負代金額（元請も含む）の合計
府内施工率 ＝
最終請負代金額
※留意事項
1 | 府内施工率は、全ての施工業者を対象とし、小数第２位四捨五入、少数第１位止めで算出すること。
2 | 府外企業の最終請負代金額については、最終の施工体系図に基づき、府外企業が施工した最終請負代金額の合計を記入すること。
（府外企業が府内企業に下請施工した場合、下請金額の合計を引いたものが請負代金額となる）
3 | 府内企業とは、主たる営業所（本店）が京都府内にある企業とし、府外企業はそれ以外のものとする。
4 | 建設工事以外の契約は、この調書の下請施工に含まないものとする。（例：ガードマンの契約など）
様式-27

## 様式28-1
様式－28-１
建 退 共 運 営 実 績 報 告 書
工 事 名
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
工 期
受 注 者 名
| 建退共対象者外延人数 |  | 人
| 建退共対象者延人数 |  | 人
| 証紙購入枚数 |  | 枚
| 証紙貼付枚数 |  | 枚

## 様式28-2
様式－28-２
| 建 退 共 運 営 実 績 報 告 書 | [5 empty] | 工 事 名
[7 empty] | 工 期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
受 注 者 名
工 種 |  | 職種 | 年度 | [12 empty] | 合計
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 |  | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
合 計
建退共対象外予定者
建退共対象予定者
対 象 者 累 計
証 紙 購 入 計 画
証 紙 残 数

## 様式29
様式-29
令和 年 月 日
様
建 退 共 証 紙 不 購 入 理 由 書
| 住所（法人にあっては、主たる事業所の所在地） |  |  |  |  | 商号及び氏名（法人にあっては、名称及び代表者名）
印
| 契 約 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 工事名称及び
| 契約番号 |  |  |  |  | 工 事 場 所
上記工事について、建設業退職金共済制度の対象となる被共済者がなく、かつ、下記の退職金制度に加入しておりますので、お届けします。
加入している退職金制度
|  |  | □ | 中小企業退職金共済
|  |  | □ | 自社独自の退職金共済制度
|  |  | □ | 同業者等で作る退職金共済制度
|  |  | □ | その他
|  | ※ | 中小企業退職金共済以外の場合は、名称及び加入番号を記入してください。
名 称：
加入者番号：
（注）１ 該当する□に「レ」を記入してください。
２ 加入証等の写しを添付してください。

## 様式30
様式-30
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
工事名 |  | ／
項 目 | 評価内容
提案内容
（説明）
（添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

## 参考様式１
（参考様式１－１）
運 搬 管 理 表
運搬管理表-1
工 事 名 | [16 empty] | 現場代理人
工 事 場 所
工 期 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | [14 empty] | 印
運搬物の名称・規格 |  |  |  |  | ○ | レディーミクストコンクリート
[5 empty] | ○ | アスファルト混合物
|  |  | 最大積載 |  |  | 積 載 量 |  | 出荷時間 |  | 現着時間 |  | 打設完了 |  |  | 品質管理
車両番号 |  |  | 荷 重 | [14 empty] | 配 合
|  |  | kg |  |  | m3 |  | 練混ぜ終了 |  |  |  | 時 間 |  |  | の 実 施
(平成１８年４月６日）
京あ12-34 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 9:00 |  | 9:30 |  | 10:00 |  |  |  | ○ |  | 24-15-25
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 9:30 |  | 10:00 |  | 10:30 | [5 empty] | 24-15-25
京あ12-34 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 11:00 |  | 11:30 |  | 12:00 | [5 empty] | 24-15-25
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 11:30 |  | 12:30 |  | 13:00 | [5 empty] | 24-15-25
京あ12-34 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 13:30 |  | 14:00 |  | 14:30 | [5 empty] | 24-15-25
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 14:00 |  | 14:30 |  | 15:00 |  |  |  | ○ |  | 24-15-25
京さ55-12 |  |  | 4000 |  | kg | 2 | m3 | 16:00 |  | 16:30 |  | 17:00 |  |  |  | ○ |  | 18- 8-25
（平成１８年５月１５日）
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 9:30 |  | 10:00 |  | 10:30 | [5 empty] | 30-15-25
京あ12-34 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 10:00 |  | 10:30 |  | 11:00 |  |  |  | ○ |  | 30-15-25
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 10:30 |  | 11:00 |  | 11:30 | [5 empty] | 18- 8-25
集計 |  |  | 配合別累計
[6 empty] | 24 | [11 empty] | 24-15-25
[6 empty] | 2 | [11 empty] | 18- 8-25
[6 empty] | 12 | [11 empty] | 18- 8-25
※ | 1) | 本様式は例示である。
| 2) | 車両番号欄及び最大積載量欄は、運搬車両の車検証に記載されたものを記入する。
| 3) | 積載重量欄は、容積を記入する。
| 4) | 品質管理欄は、品質管理試験等の実施の有無を記入する。
| 5) | 出荷伝票等について、監督職員の請求があった場合に遅滞なく提示すると共に、検査時に原本を提示する。
| 6) | 配合別に別様式としてもよい。
（参考様式１－２）
運 搬 管 理 表
運搬管理表-2
工 事 名 | [16 empty] | 現場代理人
工 事 現 場
工 期 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | [14 empty] | 印
運搬物の名称・規格 | [5 empty] | 建設副産物
[9 empty] | 最大積載荷重 |  |  | 積載量
ﾏﾆﾌｪｽﾄ交付番号 |  |  |  |  | 車両番号 |  | 運搬業者 | [7 empty] | 積載品目 |  |  |  | 備考
[11 empty] | kg |  | m3(t)
※ | 1) | 本様式は例示である。
| 2) | 車両番号欄及び最大積載量欄は、運搬車両の車検証に記載されたものを記入する。
| 3) | 積載重量欄は、容積を記入する。（計量器等により重量が明確である場合には重量を記入）
| 4) | ﾏﾆﾌｪｽﾄ交付番号欄は、建設副産物の運搬の際にﾏﾆﾌｪｽﾄの交付番号（ｼﾘｱﾙ番号）を記入する。
| 5) | ﾏﾆﾌｪｽﾄ伝票等については、監督職員の請求があった場合に遅滞なく提示すると共に、検査時に原本を提示する。
（参考様式１－３）
運 搬 管 理 表
運搬管理表-3
工 事 名 | [16 empty] | 現場代理人
工 事 現 場
工 期 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
運搬物の名称・規格 |  |  |  |  | ○ | 土砂搬出 | [13 empty] | 印
[5 empty] | ○ | 土砂搬入
[5 empty] | ○ | 砕石搬入
|  |  |  | 最大積載重量 |  |  |  |  | 積載量
車両番号 | [13 empty] | 積載品目 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | kg |  |  |  |  | m3(t)
京あ |  | 13-43 |  |  |  | 9800 |  | kg |  |  | 6 | m3 |  |  | 不用土
京い |  | 65-79 |  |  |  | 9700 |  | kg |  |  | 5.9 | m3 |  |  | 不用土
京と |  | 33-21 |  |  |  | 2000 |  | kg |  |  | 1 | m3 |  |  | 不用土
集 計 |  |  |  | 品目別累計 | [6 empty] | 12.9 | m3 |  |  | 不用土
※ | 1) | 本様式は例示である。
| 2) | 車両番号欄及び最大積載量欄は、運搬車両の車検証に記載されたものを記入する。
| 3) | 積載重量欄は、容積を記入する。（計量器等により重量が明確である場合には重量を記入）
| 4) | 品目別に別様式とする。

## 参考様式2
参考様式２
[7 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
監督職員 様
現場代理人
（ 署 名 ）
機材搬入報告書
工事名
機材名 | 規 格 | 単位 | 納入数量 | 検収数量 | 検収（予定）日 |  |  |  | 備 考
[6 empty] | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 確認者 |  | （ 署 名 ）
※ 「規格」欄は、「承諾図」「ＪＩＳ」等、検収の基準を記入すること。

## 参考様式3
参考様式３
[6 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
監督職員 様
現場代理人
（ 署 名 ）
一工程施工完了報告書
工事名
工 種 | 施工部位 | 基 準 | 確認日 |  | 判定 |  | 備 考
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
※検査報告書を添付すること。

## 参考様式4
参考様式４
[6 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
監督職員 様
現場代理人
（ 署 名 ）
施工試験（検査）報告書
工事名
工 種 | 施工部位 | 基 準 | 試験検査日 |  |  |  | 判定 |  |  | 備考
|  |  |  | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 年 | 月 | 日
※ 試験成績書を添付すること。
※ 必要に応じ、施工図等の説明資料を添付すること。
※ 「基準」欄は、「施工計画書」「標準仕様書」「監理指針」等の試験成績の判定基準を記入すること。